## Backlog Priorizado Final
Orden | HU | Descripción | Épica | Prioridad | Puntos | WSJF | Sprint sugerido | Origen
1 | HU-02 | Inicio de sesión | Autenticación y perfil | Alta | 2 | 4.50 | Sprint 1 | Original
2 | HU-01 | Registro de usuario | Autenticación y perfil | Alta | 3 | 3.00 | Sprint 1 | Original
3 | HU-03 | Cierre de sesión | Autenticación y perfil | Media | 1 | 3.00 | Sprint 1 | Original
4 | HU-04 | Recuperación de contraseña | Autenticación y perfil | Media | 2 | 2.50 | Sprint 1 | Original
5 | HU-05 | Gestión de perfil | Autenticación y perfil | Baja | 3 | 1.00 | Sprint 1 | Original
6 | HU-10 | Ver marcadores geográficos | Mapa y consulta | Alta | 2 | 3.50 | Sprint 1 | Original
7 | HU-07 | Visualizar puntos ecológicos | Mapa y consulta | Alta | 3 | 2.67 | Sprint 1 | Original
8 | HU-08 | Visualizar puntos electrónicos | Mapa y consulta | Media | 2 | 2.50 | Sprint 1 | Original
9 | HU-09 | Visualizar puntos de donación | Mapa y consulta | Media | 2 | 2.50 | Sprint 1 | Original
10 | HU-11 | Consultar información detallada | Mapa y consulta | Alta | 3 | 2.00 | Sprint 1 | Original
11 | HU-12 | Filtrar puntos | Mapa y consulta | Alta | 3 | 2.00 | Sprint 2 | Original
12 | HU-06 | Visualizar mapa | Mapa y consulta | Alta | 5 | 1.80 | Sprint 2 | Original
13 | HU-16 | Enviar propuesta a revisión | Propuesta y aprobación | Alta | 2 | 3.50 | Sprint 2 | Original
14 | HU-15 | Registrar información de propuestas | Propuesta y aprobación | Alta | 3 | 2.33 | Sprint 2 | Original
15 | HU-14 | Proponer nuevos puntos | Propuesta y aprobación | Alta | 5 | 2.00 | Sprint 2 | Original
16 | HU-17 | Reportar información incorrecta | Propuesta y aprobación | Media | 3 | 1.67 | Sprint 2 | Original
17 | HU-13 | Geolocalización | Propuesta y aprobación | Alta | 5 | 1.60 | Sprint 3 | Original
18 | HU-18 | Ver solicitudes pendientes | Panel administrativo | Alta | 3 | 2.67 | Sprint 3 | Original
19 | HU-19 | Aprobar puntos | Panel administrativo | Alta | 5 | 2.00 | Sprint 3 | Original
20 | HU-21 | Notificación por correo al aprobar/rechazar punto | Historial e impacto | Alta | 2 | 3.50 | Sprint 3 | NUEVO - Tier 1
21 | HU-20 | Consultar historial de mis entregas | Historial e impacto | Media | 3 | 1.67 | Sprint 3 | NUEVO - Tier 1
22 | HU-22 | Dashboard de estadísticas de impacto | Historial e impacto | Media | 5 | 1.20 | Sprint 3 | NUEVO - Tier 1
23 | HU-23 | Calificar y reseñar un punto ecológico | Calidad del dato | Media | 3 | 2.00 | Sprint 4 | NUEVO - Tier 1
|  | Total puntos de historia |  |  | 70

## Cronograma de Sprints
Sprint | Épicas incluidas | Puntos planeados | Semanas estimadas | Semana inicio | Semana fin
Sprint 1 | Autenticación y perfil, Mapa y consulta | 23 | 4 | Semana 1 | Semana 4
Sprint 2 | Mapa y consulta, Propuesta y aprobación | 21 | 4 | Semana 5 | Semana 8
Sprint 3 | Propuesta y aprobación, Panel administrativo, Historial e impacto | 23 | 4 | Semana 9 | Semana 12
Sprint 4 | Calidad del dato | 3 | 4 | Semana 13 | Semana 16
Supuestos: capacidad del equipo 20 h/semana, velocidad estimada 25 pts/iteración, sprint de 4 semanas (ajustable según ritmo real una vez arranque el desarrollo). Con 67 puntos totales (54 originales + 13 nuevos) el proyecto requiere 3 sprints (~12 semanas), dejando margen dentro de la holgura de 24 semanas para Tier 3 (tests, CI, accesibilidad) antes de considerar Tier 2.